福州市长乐区实施“阳光餐饮”工程工作方案

为进一步推动餐饮服务单位食品安全信息公开和食品加工操作过程可视化，鼓励消费者积极参与餐饮服务食品安全监督，强化企业自律与社会共治，促进食品安全责任有效落实，引领带动餐饮服务经营者共同创造安全放心的餐饮消费环境，根据《国务院食品安全办等14部门关于提升餐饮业质量安全水平的意见》（食安办〔2017〕31号）、《福建省食品药品监督管理局办公室关于进一步推进餐饮服务明厨亮灶建设的通知》（闽食药监办餐服〔2018〕25号）、《福州市市场监督管理局 福州市教育局关于开展学校食品安全风险隐患排查工作的通知》（榕市场监管餐服〔2019〕126号）和《福州市市场监督管理局关于开展高校周边食品安全专项整治的通知》（榕市场监管餐服〔2019〕180号）文件精神，结合我区实际，制定本实施方案。

一、工作目标

通过3年时间的努力，全区餐饮企业、中央厨房、集体用餐配送单位、单位食堂等各类餐饮服务单位基本完成“阳光餐饮”工程建设任务，餐饮行业诚信自律意识和食品安全保障能力全面增强，“餐桌污染”问题得到有效治理，人民群众对食品安全满意度进一步提高。

二、重点任务

（一）大力推进餐饮服务单位食品安全信息公开。督促全区各类餐饮服务单位严格落实食品安全信息公开制度，主动在其经营场所、网站和网络订餐平台经营活动主页显著位置公示食品经营许可资质、餐饮服务食品安全量化分级等级、食品从业人员健康证明以及主要食品原料采购来源、食品添加剂使用等信息，让人民群众明白消费。

（二）全面实现食品加工操作过程可视化。引导全区各类餐饮服务单位全面推进“明厨亮灶”。通过改造建设透明玻璃隔断墙、隔断窗或者安装图像采集和视频传输设备，采取厨房操作网上全程公开形式，使食品粗加工、切配、烹饪和餐饮具清洗消毒、餐厨废弃物管理等关键环节以及备餐、分餐场所等重点场所公开可视。消费者可以对每个餐饮单位进行实时查看，加以监督，发挥社会共治，促使餐饮单位实现自管自律。

（三）加快建设餐饮行业公众评价系统。充分利用移动互联网、云计算和大数据等现代化信息技术，积极引导消费者在网上广泛参与对餐饮服务单位用餐环境、食品安全状况、服务质量等方面的评价，形成餐饮服务单位社会评价信息。

（四）不断增强餐饮业诚信自律意识。加大对行业协会、企业联盟等社会组织的培育扶持力度，支持其制定行规行约、自律规范和职业道德准则，加强行业监督和培训，引导企业自觉履行食品安全第一责任人的责任。督促全区各类餐饮服务单位建立完善食品安全管理制度，严格执行各类规范要求，严防、严管、严控食品安全风险，切实保障餐饮环节的食品质量安全。督促网络订餐平台切实履行对入网经营餐饮店食品安全信息的审查责任，建立健全食品安全日常管理、食品安全事故信息报送和应急处置机制，妥善处置消费者投诉举报，主动禁止不符合法律法规和入网经营要求的餐饮店铺在其平台经营。

（五）严格餐饮业质量安全监管。进一步加强对餐饮服务的全过程监管，坚决遏制餐饮业违法经营行为。以原材料采购贮存、食品加工操作、餐饮具清洗消毒、餐厨废弃物管理等环节为重点，加大执法检查力度，严厉查处食品原料非法添加、回收食品再次加工等违法行为。加强行政执法与刑事司法的衔接，对餐饮服务单位的违法行为追根溯源，对涉嫌犯罪的，依法移送公安机关追究刑事责任。

三、实施步骤

（一）基本情况。截至2019年8月，全区共有持证餐饮单位2950家，其中，实施传统“明厨亮灶”建设1055家，尚有1895家未实施“明厨亮灶”工程。在近三年福州市对我区食品安全考核中，均要求提高“明厨亮灶”建设的覆盖面。

（二）全面实施“阳光餐饮”工程。按照“分年计划、分步实施；先试点、后推广；先重点、后一般”的原则，实施我区“阳光餐饮”建设工作。

1．试点先行。2019年10月—2020年9月，在全区800多家餐饮服务提供者（包括大中小型餐馆、学校食堂、中央厨房、集体用餐配送单位等）中优先开展“阳光餐饮”建设试点工作。

2．重点推进。2020年10月—2021年9月，对大中型餐馆、养老机构食堂、“餐饮服务食品安全示范街”、奎桥路段、郑和中路等重点路段、重点业态的800多家未接入“阳光餐饮”网络平台的餐饮服务单位，重点推进建设工作。

3．全面推广。2021年10月—2022年9月，全面推广完成全区剩余800多家餐饮服务提供者（包括大中小型餐馆、学校食堂、中央厨房、集体用餐配送单位等）“阳光餐饮”建设任务。

四、经费保障

全区实施“阳光餐饮”工程3年总预算约192万元，详细如下：

（一）2019年10月—2020年9月。“阳光餐饮”平台维护费用24万，同时试点800家，试点期，每家小型餐馆补贴1000元，中型餐馆补贴2000元，大型餐馆、学校食堂补贴3000元，补贴费用总计约120万元；

（二）2020年10月—2021年9月。每年“阳光餐饮”平台维护费用24万元；推进800家，其建设费用由企业自负。

（三）2021年10月—2022年9月。每年“阳光餐饮”平台维护费用24万元，推进800家，其建设费用由企业自负。

（四）补贴费用支付方式。试点期每家餐饮服务单位按要求完成“阳光餐饮”建设，以补助形式发放。

按照国务院食品安全办等14部门《关于提升餐饮业质量安全水平的意见》中“加大对餐饮质量安全监管工作的投入，将餐饮质量安全提升工作经费列入年度预算，设立餐饮基础设施改造提升补助基金”的规定，“阳光餐饮”平台每年维护费用列入财政预算，补助费用由区财政列支。

五、有关要求

（一）加强组织领导。各乡镇（街道）、各有关部门要高度重视“阳光餐饮”工程，将其作为一项重要的利民惠民工程来抓，认真制定落实方案，细化工作任务，明确时间节点，全力以赴落实，确保取得实效。

（二）狠抓督查落实。区食品安全委员会办公室将会同区市场监督管理局把推进“阳光餐饮”工程进展情况纳入重点督查事项，定期对各餐饮服务单位推进“阳光餐饮”工程情况进行督查，推动各项任务落实。

（三）注重宣传引导。充分利用广播、电视、报纸以及互联网、微信、微博、移动客户端等媒介，广泛宣传实施“阳光餐饮”工程的重要意义、重点任务和实施步骤，树立先进典型，推广成功经验，引导餐饮服务单位落实主体责任，加快推进“阳光餐饮”工程建设。

附件：福州市长乐区实施“阳光餐饮”工程责任分工

附件：

福州市长乐区实施“阳光餐饮”工程责任分工

1．各乡镇（街道）负责落实食品安全属地责任，组织实施辖区内“阳光餐饮”工程，确保工作落实到位、见到实效。

2．区市场监管局负责牵头实施全区“阳光餐饮”工程，将其纳入餐饮服务单位量化分级评定工作，建立餐饮业公众评价系统，严格监管餐饮业质量安全。

3．区教育局负责将“阳光餐饮”工程纳入“平安校园”建设，引导学校、托幼机构食堂和承担学校集体配餐的企业参与“阳光餐饮”工程。

4．区民政局负责将“阳光餐饮”工程纳入养老机构服务质量建设工作，引导养老机构食堂参与“阳光餐饮”工程。

5．区住房和城乡建设局负责引导建筑工地食堂餐饮“阳关餐饮”工程。

6．区工业和信息化局负责将“阳关餐饮”工程纳入生活性服务业品质提升工作，引导品牌连锁餐饮企业参与“阳光餐饮”工程，发挥行业引领作用。

7．区财政局负责各乡镇（街道）、各相关部门推进“阳光餐饮”工程所需的经费保障工作。