## Sheet1
福州市长乐区民政局2020年第一季度消防安全隐患整治排查台账
序号 | 隐患点名称 | 地址 | 隐患内容 | 整治目标及时限 | 企业及主体责任人 | 属地政府 | 行业主管部门 | 隐患级别（一般/较大/重大） | 是否完成整治 | 整治完成情况 | 整治完成时间
1 | 鹤上镇真情老人公寓 | 鹤上镇东平村36号 | 消防通道用铁丝锁住、老人房间杂物堆积、消防箱损坏 | 2021-01-05 | 周晓健 | 鹤上镇 | 民政局 | 一般 | 是 | 铁丝已解开、杂物已清理、消防箱已修好 | 2021-01-05
2 | 江田镇敬老院 | 江田镇友爱村上杭顶90号 | 老人房内使用电器 | 2021-01-06 | 陈国棋 | 江田镇 | 民政局 | 一般 | 是 | 电器已拿出 | 2021-01-06
3 | 松下镇玫芳老人公寓 | 松下镇松下村三叉路口67号 | 老人房内使用电器、厨房未实现电气分离 | 2021-01-06 | 林群 | 松下镇 | 民政局 | 一般 | 是 | 电器已拿出、电气已分离 | 2021-01-06
4 | 首占镇敬老院 | 长乐区首占镇上洋村富民路26号 | 老人房内使用电器 | 2021-01-07 | 郑晓红 | 首占镇 | 民政局 | 一般 | 是 | 电器已拿出 | 2021-01-07
5 | 罗联乡敬老院 | 罗联乡马厝村政府路147-5号 | 老人房内使用电器 | 2021-01-07 | 马桂谋 | 罗联乡 | 民政局 | 一般 | 是 | 电器已拿出 | 2021-01-07
6 | 漳港街道敬老院 | 长乐区漳港街道新厝村新厝路366号 | 部分灭火器过期 | 2021-01-08 | 朱国强 | 漳港街道 | 民政局 | 一般 | 是 | 灭火器已更换 | 2021-01-08
7 | 漳港仁善老人公寓 | 长乐区漳港街道沙尾下楼路西58号 | 安全出口指示牌坏1、灭火器数量不足、安全出口摆放躺椅和轮堵塞通道 | 2021-01-08 | 刘秀兰 | 漳港街道 | 民政局 | 一般 | 是 | 安全出口指示牌已修好、灭火器已补足、躺椅及轮椅已挪开 | 2021-01-08
8 | 吴航街道居家养老照料中心 | 长乐区联村井下57号 | 部分灭火器过期 | 2021-01-11 | 陈珠蓉 | 吴航街道 | 民政局 | 一般 | 是 | 灭火器已更换 | 2021-01-11
9 | 福馨老年公寓 | 航城街道龙津村前街168—4 | 部分灭火器即将过期（2月份），消防栓门损坏1 | 2021-01-11 | 郭学琴 | 航城街道 | 民政局 | 一般 | 是 | 灭火器已更换、消防栓门已修好 | 2021-01-11