2021年福州市长乐区民政局低收入老区村补助 项目绩效自评报告

- 项目总体情况

对村财经营性收入低于10万元的老区村，，每村每年给予10万元工作经费补助；对村财经营性收入低于15万元的老区村，每村每年给予5万元的工作经费补助，资金总额控制在130万元。

该项目为 常年发展性项目 。

- 项目年度资金情况

本项目2021年资金计划130万元， 其中：本级财政当年预算130.00万元、 以前年度结余结转0.00万元、 当年追加0.00万元， 其它来源资金0.00万元。 当年财政核拨55万元， 其中：本级财政当年预算55.00万元、 以前年度结余结转0.00万元、 当年追加0.00万元， 其它来源资金0.00万元。 当年实际支出55万元， 其中：本级财政当年预算55.00万元、 以前年度结余结转0.00万元、 当年追加0.00万元， 其它来源资金0.00万元。 当年结余0万元， 其中：本级财政当年预算0.00万元、 以前年度结余结转0.00万元、 当年追加0.00万元， 其它来源资金0.00万元。

对下转移支付0.00万元。

当年预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数)42.31%， 当年预算资金使用率(当年预算支出数/当年预算核拨数)100%， 结余结转资金执行率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数)0%， 预算综合执行率(本级财政资金支出数/本级财政资金计划数)42.31%。

- 项目绩效自评指标设置与得分情况

本项目主要采用成本效益分析法 进行绩效评价，共设置绩效评价指标5条， 评价指标总分为100分，评价指标得分94.45分， 原始自评等级为“”。 调整指标12条，调整指标总分50分，调整指标得分36.54分， 按照调整指标得分小于30分，评价等级不超过“中”的评级规则，最终自评等级为“优”。

- 预算绩效目标得分具体分析

1.产出指标

成本指标-预算执行率，正向，目标为大于等于95%，满分10.00分。实际完成42.31%，得4.45分。指标未得满分的原因为：部分老区村村财经营性收入提高。

质量指标-实际执行标准与规（约）定标准的吻合度，正向，目标为大于等于100.00%，满分50分。实际完成100%，得50分。

2.效益指标

社会效益指标-受益单位数-实际受益低收入老区村数，正向，目标为大于等于8.00个，满分15分。实际完成11个，得15分。

可持续影响指标-资金发放率-实际拨付金额/应拨付金额，正向，目标为大于等于95.00%，满分15分。实际完成100%，得15分。

3.满意度指标

服务对象满意度指标-受益对象满意度-通过问卷调查，受益低收入老区村，满意和较满意的受益村占全部调查对象的比例，正向，目标为大于等于80.00%，满分10分。实际完成100%，得10分。

- 调整指标体系得分具体分析

1.产出指标

支出情况-当年预算资金使用率，满分6分，评分标准为“当年预算资金使用率A=当年预算支出数/当年预算核拨数，得分为6×A。当年预算核拨数为0时，本项不得分。”。如上所述项目当年预算资金使用率为100.00%，得6分。

支出情况-结余结转资金执行率，满分6分，评分标准为“结余结转资金使用率B=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为6×B。结余结转资金计划数为0时，本项得满分”。如上所述项目结余结转资金执行率为0.00%，得6分。

支出情况-预算综合执行率，满分6分，评分标准为“预算综合执行率C=本级财政资金支出数/本级财政资金计划数，得分为6×C。当年财政资金计划数为0时，本项不得分。”。如上所述项目预算综合执行率为42.31%，得2.54分。指标未得满分的原因为：部分老区村经营性收入提高。

2.过程管理

绩效管理-评价工作组成员，满分1分，评分标准为“评价工作组成员资质符合财政部门年度评价方案要求得1分，否则不得分。”。该项目评价组含有2位副科或中级职称以上成员，占总成员66.67%，得1分。

绩效管理-目标编制数量，满分6分，评分标准为“绩效目标编制数量达到5个得1分，每增加1个得1分，最高6分。”。该项目共编制绩效目标5条，得1分。指标未得满分的原因为：编辑数目不够。

绩效管理-目标全面程度，满分5分，评分标准为“（1）编制满意度类型指标得2分；（2）产出、效益类指标编制种类达到3种得1分，4-5种得2分，6-8种得3分。”。该项目编制满意度指标1条，产出、效益类指标共4类，得4分。指标未得满分的原因为：编辑数目不够。

绩效管理-实际完成值与目标值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与目标值综合偏离度D≤5%得5分，5%＜D≤50%得3分，D≥50%不得分。”。如上所述项目实际完成值与目标值综合偏离度为24.60%，得3分。指标未得满分的原因为：受益村数增加。

绩效管理-绩效监控填报情况，满分3分，评分标准为“项目单位及时上报监控表和监控报告得3分，实际上报时间逾期不超过5日得1分，逾期5日以上不得分。”。该项目尚未上传2021年度绩效监控材料，得3分。

绩效管理-实际完成值与监控预测完成值综合偏离度，满分5分，评分标准为“实际完成值与监控预测完成值综合偏离度E≤5%得5分，E≤25%得3分，E≥25%不得分。（执行过程中新增项目未填写预算绩效监控信息的，此条指标得3分。）”。如上所述项目实际完成值与监控预测完成值综合偏离度为16.60%，得3分。指标未得满分的原因为：受益村数增加。

绩效管理-绩效监控应用情况，满分3分，评分标准为“项目单位开展绩效监控时认为应减少下年度项目预算，下年度同一项目预算期初批复数减少得3分，否则不得分。”。该项目2020年度绩效监控认为不需减少下年度预算，本指标得3分。

项目管理-管理制度健全性，满分2分，评分标准为“项目有管理制度得2分，否则不得分。”。该项目有管理制度，本指标得2分。

项目管理-制度执行有效性，满分2分，评分标准为“项目管理符合管理制度得2分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。”。该项目管理符合管理制度，本指标得2分。

- 年度预算执行中的问题与建议

（一）存在问题

1.部分老区村经营项目少村财收入低

2.部分老区村因项目建设，卫生环境治理支出负担较重。

- 改进建议

1.加强部分老区村对提高村财收入积极性。

2.各级财政加大对收入困难老区村资金支持力度。

- 其他需要说明的事项

无

福州市长乐区民政局

2022年04月08日