## 附件1
附件1
存在较大安全质量隐患被责令停工整改工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 主要问题
1 | 福州外语外贸学院滨海校区（一期） | 福州外语外贸学院 | 福建省名光建设工程有限公司 | 余静舒 | 福州市安永工程监理有限公司 | 张敬敏 | 14#塔吊小车钢丝绳多处断丝达到报废标准。 | 局停

## 附件2
附件2
施工单位项目记分值较多工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 施工单位 记分值
1 | 福州外语外贸学院滨海校区（一期） | 福州外语外贸学院 | 福建省名光建设工程有限公司 | 余静舒 | 福州市安永工程监理有限公司 | 张敬敏 | 26
2 | 福州外语外贸学院滨海校区（二期） | 福州外语外贸学院 | 福建省名光建设工程有限公司 | 邱秀梅 | 福州市安永工程监理有限公司 | 张敬敏 | 25
3 | 阳光学院滨海校区一期 1#-12#楼及地下室 | 阳光学院 | 顶丞建工集团有限公司 | 兰德杰 | 福建省建设工程管理有限公司 | 钟平根 | 15
4 | 福州滨海新城CBD核心区输配环区域工程地下空间 | 福州市长乐区土地发展中心 （代建：福州盛茂房地产有限公司） | 中国建筑第八工程局有限公司 | 李金辉 | 福建省建设工程管理有限公司 | 阮清萌 | 15

## 附件3
附件3
存在较多问题的市政工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 主要问题
1 | 福州临空经济区网龙二路及连接线道路工程（第二标段） | 福州新区开发投资集团有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 廖祥超 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 董世元 | 检查时项目经理、项目技术负责人无故不在施工现场；已进场报审的DN1600雨水管无产品标识；基坑工程无临边防护；雨水管道基坑支护未按设计要求安装钢支撑；部分裸土未覆盖；未能提供滨海支路、石壁路路基分部工程、基层分部工程验收记录；未提供部分施工段雨水管道地基验槽记录；监理单位未提供雨水管道基坑开挖危大工程实施细则。

## 附件4
附件4
被Mi记分处理工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 责任单位 | 项目负责人 | 记分事由
1 | 福建永丰针纺有限公司工程-1#工业厂房、2#工业厂房、3#宿舍、6#宿舍 | 福建永丰针纺有限公司 | 施工单位：福建省龙芝建筑工程有限公司 | 项目经理：曹秀峰、陈 燕 | 所承担工程项目周期记分值达150分及以上的