## 附件1
附件1
施工单位项目记分值较多工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 施工单位 记分值
1 | 福州长乐万洋众创城（1#楼、3#楼、5#楼、7#楼、9#楼、15#楼、16#楼、17#楼） | 福州长乐万洋众创城科技有限公司 | 福建铭尚至臻建筑工程有限公司 | 刘雁宏 | 福建广福联工程管理有限公司 | 吴世斌 | 21
2 | 新投智能制造产业园2号楼4、5层装修工程（含实验室建设） | 福州新投发展集团有限公司 | 福州勤匠装饰工程有限公司 | 邹志雄 | 福建西海岸建筑设计院有限公司 | 蔡荣丹 | 18

## 附件2
附件2
被责令停工整改工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 项目经理 | 监理单位 | 总监 | 主要问题
1 | 福州光学功能膜制造项目-3#楼车间结构加固及装修工程 | 福州新美材料科技有限公司 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 陈长清 | 江苏天孚建设管理有限公司 | 阮国兵 | 总监理工程师、项目经理、安全员长期不在岗；未能提供满堂脚手架专项施工方案；加固梁的模板支架未按专家论证方案施工。
2 | 均和铂翠城B地块 | 福建华滨置业有限公司 | 福建省德龙建设工程有限公司 | 杨彬 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 邹峰 | 吊篮安拆专项施工方案未按规定组织专家论证；7#楼吊篮未经检测验收就投入使用。
3 | 空港综保物流分拨中心一区-1#3#保税仓库 | 福州空港综保区开发有限公司 | 福州工业园区开发集团有限公司 | 池善周 | 福州市建设工程管理有限公司 | 张斌 | 未能提供3#保税仓库深基坑工程经审查合格的施工图纸和经专家论证的专项施工方案。

## 附件3
附件3
监理单位报备人员未到岗工程项目表
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 监理单位 | 总监 | 主要问题
1 | 辉煌科技楼 | 福州市长乐区辉煌科技有限公司 | 福建金万城建设发展有限公司 | 张雄进 | 监理单位报备的监理员吴清伟项目施工中未到岗，无考勤及履职记录。