## Sheet1
长乐区2025年防止返贫监测和衔接推进乡村振兴项目完成情况汇总表
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 项目地点 | 实施单位 | 主管单位 | 项目投资（万元） | 资金组成 |  |  | 项目完成情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 镇村自筹资金
1 | 2025年吸纳中西部脱贫人口跨省就业奖补 | 给予我区符合条件的用人单位吸纳跨省脱贫人口补助 | 全区 | 长乐区人社局 | 长乐区人社局 | 138 | 138 |  |  | 已完成
2 | 屿南村环湖休闲商业街建设 | 基于已建设的湖边景观项目及夜色经济项目，着力打造屿南村环湖休闲商业街（建设总长800米）。涵盖休闲打卡、商业零售、速食简餐等区域功能。具体实施内容如下： 一、党建小公园夜景提升 增设投射灯与庭院灯等，强化党建宣传氛围，在党建广场周边增设休闲打卡小景观等，提升夜间使用功能与整体形象，助力党建引领乡村精神文明建设。 二、丹山公园设施完善 园内新建百姓大舞台，联合周边高校学生定期开展各类文化汇演，丰富村民文化生活，引人流、聚人气. 三、屿屿线灯光与步道优化 进行灯光提升，增设路灯与绿化庭院灯，同时修复附属步道及打卡小景布置，保障村民出行安全，提升附属配套功能。 四、丹山公园周边商业改造 环湖增设固定零售展位、共享茶室及划定移动摊位点，对外招租，增加村民就业创业机会，促进乡村经济发展，提升商业活力 预计该项目每年可服务周边人群10万余人次，村财增收15-20万元。 | 古槐镇屿南村 | 屿南村委会 | 乡村振兴办 | 350 | 100 | 222 | 28 | 建设中
3 | 屿南村游客便民通道修复项目 | 屿南村现有一条连接G316国道辅道线、外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）以及天津大学（福州联合学院）主要道路。由于福州新区项目建设的缘故，致使该道路破损严重，路况极差，对村民的日常出行及游客的往来造成了极大的不便。 现计划对破损道路进行全面修复与提升。针对路面破损严重的地段，将进行破除并重新夯实道路基础。此外，还将增设路灯以改善夜间照明，并进行绿化改造。 此项目建成后，屿南村同外语外贸学院（滨海校区）阳光学院（滨海校区）及天津大学（福州联合学院）的交通便利。预计每年可增加来往客流20万余人次，进而激活乡村振兴夜色经济，增强村集体的收入。 | 古槐镇屿南村 | 屿南村委会 | 乡村振兴办 | 300 | 101.3 | 174.7 | 24 | 已完成
4 | 白眉村2025年乡村振兴 | 1.进村道路两旁到市场环境提升、增设约10个流动摊位，市场周边环境整治及配套设施提升、市场周边150平方房屋改造提升。项目建成后，预计增加村财10万元。2.莲柄港河道约500米人居环境整治提升。 | 鹤上镇白眉村 | 白眉村委会 | 乡村振兴办 | 412 | 115 | 265 | 32 | 建设中
5 | 吴村村人居环境提升 | 持续对村容村貌进行提升，村居村道街巷进行五美建设，村内杆线进行全面规整，全村路灯改造，房前屋后进一步整治提升，增加村标指示牌各5个，对村域内4个公交候车亭艺术化改造，全面提升村庄的环境卫生，景观品质，打造一个干净、和美、有特色的乡村。 | 罗联乡吴村村 | 吴村村委会 | 乡村振兴办 | 148 | 45 | 92 | 11 | 已完成
6 | 贡果产业文旅改造修缮工程项目 | 1.贡果园区林下经济活化利用改造，20000平方米；培育林下中草药，拓展包括餐饮体验、活动拓展、康养服务、亲子互动等多元化特色旅游业态；2.凤凰溪灌溉清淤、游览休闲、嬉戏娱乐活动综合改造，600米；3.金山银山公园提升，占地约两亩，将设立介绍习近平总书记于1991年考察青山时的简介墙；4.勉斋文化园（古榕广场）修缮改造，1200平方米，植入文旅互动产业设施，完善公厕、服务设施房等配套设施设置；5.古驿道（贡果园区连接道路）修缮改造，长1000米，宽2.5米；6.水电工程（水管及配件，夜景照明及电线配件）。以上项目的完成，可将贡果园进行林下经济盘活利用，同时植入青山村历史文化场景营追，预计每年可吸引游客2万人。 | 古槐镇青山村 | 青山村委会 | 乡村振兴办 | 229 | 60 | 145 | 24 | 建设中
7 | 洋屿村文化中心修缮提升项目 | 洋屿村文化中心为村集体资产，始建于1984年，砖木结构，由于虫蚁侵蚀，存在严重安全隐患，计划一是将原980平方瓦面拆除修缮，增加立柱加固建造钢筋混凝土屋顶及内部约900平方修缮，二是更新文化中心内部设施、修缮舞台，用于农村企业安全培训、反诈、农业技术推广、文娱演出活动等，预计增加村财收入约10万元，三是修缮一楼左右两间约60平方便民服务室，为村民服务提供便利。 | 航城街道洋屿村 | 洋屿村委会 | 乡村振兴办 | 227 | 60.6 | 141.4 | 25 | 建设中
8 | 东平村综合修缮工程项目 | 1.便民服务中心（仅一楼公共大厅，产权为村集体所有）修缮改造工程600平方米；真情康养服务中心（产权为村集体所有）户外综合整治约850平方米；幸福院（产权为村集体所有）改造修缮400平方米，包含水电改造，房间隔断改造，家具配套设施配置。 2.便民服务中心至搝头墩综合整治500米；两侧立面空间、公共休闲交流空间、夜景照明等综合整治。 | 鹤上镇东平村 | 东平村委会 | 乡村振兴办 | 220 | 60 | 140 | 20 | 建设中
9 | 新览村数字乡村平台建设项目 | 建设新览村数字化乡村平台，打造具有新览村特色的“党建+数字+文旅”为一体运营服务平台。 | 鹤上镇新览村 | 新览村委会 | 乡村振兴办 | 33 | 7.7323 | 22.2677 | 3 | 建设中
10 | 园区室内配套设施提升工程 | 针对生态农业特色产业园3幢（产权为村集体所有）建筑面积约为1630平方米房屋进行内部装修。包含内部两层地面饰面砖粘贴约1600平方米，天棚吊顶约1600平方米，水电安装，内部砌体隔断，内墙面粉刷油漆约2000平方米等。 | 鹤上镇新览村 | 新览村委会 | 乡村振兴办 | 216 | 61.2677 | 138.7323 | 16 | 建设中
11 | 步云溪“水畔人家”项目 | 通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。主要包括：1、改造河岸两侧滨水驳岸空间，营造出灯火阑珊的夜生活景象。2、炮仗花等绿化种植。3、河两岸设置可移动桌椅等休息区，设置统一的文创产品摊位，并提升沿岸建筑立面。4、河道清淤。5、步云溪引水管下地，增设水雾、喷泉。6、增设两座便民的“曲径通幽”特色人行桥。7、增设两处下河阶梯用于河道清洁，采购河道清洁船只。通过进一步提升洞天岩景区、绿皮火车景区周边配套文旅设施及人居环境，持续提升侨乡文旅水平，吸引更多游客前来参观游玩。 | 猴屿乡猴屿村 | 猴屿村委会 | 乡村振兴办 | 230 | 60 | 140 | 30 | 建设中
12 | 象屿1978安全改造工程与无人机技术培训场地工程 | 1.建筑主体靠山面护坡改造（坡长约52米，高约3.6米）；2.公共卫生间修缮；3.国旗台修缮；4.文化墙完善（护栏增加文化墙，长度50米左右）；5.增设安全活动岗；6.篮球场提升；7.增设无人机技术培训展示区（约200平方室内空间）；8.宿舍及周边安全设施修缮提升 | 猴屿乡象屿村 | 象屿村委会 | 乡村振兴办 | 410 | 114 | 266 | 30 | 建设中
13 | 文昌阁服务中心提升 | 猴屿乡猴屿张村1、更换老旧门窗，对外墙进行修缮改造；2、对内部进行基础功能的改造提升。可对外出租，提升村财收入，预计增加村财收入5万元。 | 猴屿乡张村村 | 张村村委会 | 乡村振兴办 | 55 | 34 | 16 | 5 | 已完成
14 | 康桥文化街区提升 | 猴屿乡猴屿张村对康桥文旅酒店、侨家大院附近的康桥文化街区进行提升，改善街区基础设施及人居环境，促进猴屿乡银发经济进一步发展，主要包括：1、康桥文化街区二期立面改造，修缮老旧及破损红砖墙面，然后进行整体的墙缝进行勾缝美化提升。2、道路改造，主干道路面采用混凝土道路，次干道结合康桥文化街区一期风格，选用彩色沥青路面或透水砖进行铺设，同时配套进行绿化提升。3、康桥河沿线夜景灯光布置。4、侨家大院路标、田间机耕道与海堤连接线提升。 | 猴屿乡张村村 | 张村村委会 | 乡村振兴办 | 270 | 54.5 | 190.5 | 25 | 建设中
15 | 鹏谢村雨污分流管道建设项目 | 鹏谢村长期以来存在雨污合流、管道老化、污水处理能力不足等问题，导致雨季内涝频发、水体污染严重。村内地势情况为东北高西南低，污水管网分为两区排水，东侧排入现状DN300市政污水管网，西侧排入现状DN1200市政污水管网；村内需新铺设DN300管道2592m；DN400管道823m。DN200入户管道约2000m；新砌筑污水井122座，入户井150座。根据现状的雨水管网，重新布置雨水收集管道及雨水箅子收集井。新增DN200雨水管道约1650m，新增300*750篦子收集井80座。本项目通过新建雨污分流管网系统，实现雨水、污水分流处理，改善人居环境，助力生态振兴。项目建成后，预期污水处理率提升至95%以上，直接受益村民938余户。 | 湖南镇鹏谢村 | 鹏谢村委会 | 乡村振兴办 | 620 | 114 | 266 | 240 | 建设中
16 | 前林村乡村振兴省级示范村创建项目 | 1.前林村村庄综合整治项目：（1）前林村区域内统一增设太阳能路灯约100盏。（2）赠成公古民居周边环境整治提升；村庄内废弃缆线整治约2000米。（3）对村庄内村容村貌进行统一整治提升。2.前林村数智平台提升项目：新增30个高清监控探头接入前林村数智平台，升级村内安防系统。 | 金峰镇前林村 | 前林村委会 | 乡村振兴办 | 270 | 70.0158 | 179.9842 | 20 | 建设中
17 | 前林礼堂至前林南路沿线两侧村庄亮化补充提升、两侧路面整体提升项目 | 前林礼堂至前林南路两侧沿线约800米，补充40个太阳能路灯，提升村民夜间出行的质量及安全感。南路沿路约400米两侧铺设路沿石、透水砖及下水道管网建设，美化乡村道路面貌的同时有效解决道路积水问题，提高南路整体防洪排涝能力，方便村民出行；提升村民生活品质，打造宜居美丽乡村。 | 金峰镇前林村 | 前林村委会 | 乡村振兴办 | 224 | 73.1528 | 126.8472 | 24 | 建设中
18 | 前林村卫生所提升改造项目 | 随着人民群众对医疗服务需求的日益提高，现有的前林村卫生所场所已经无法满足村民当前的医疗需求，因此，对前林村卫生所进行整体修缮提升改造，并对卫生所内部功能区进行科学合理的布局规划，提高乡村医疗服务水平，优化群众就医环境，增强群众对医疗服务的满意度，将改造好的卫生所出租，预计增加村财收入2万元。 | 金峰镇前林村 | 前林村委会 | 乡村振兴办 | 108 | 21.8314 | 78.1686 | 8 | 建设中
19 | 原塘下小学改造及周边环境提升建设 | 原塘下小学始建于1991年，由村委会集资兴建，占地面积3298平方米，其中建筑占地550平方米，建筑面积1519平方米，塘下小学合并到中心小学后，校舍基本处于荒废状态，无人居住期间经台风灾害造成门窗等破损严重，现村委会决定进行修缮改造后对外招租，修缮改造项目工程有： 1.房屋隔墙生态防火板建设784平方米；2.卫生间及配套设施建设36间及门窗更换30间；3.办公室,厨房,餐厅改造各一间,合计150平方米；4.水电工程（水管及配件，电线及配件，工钱）；5.原校内及周边环境改造及配套设施提升建设面积1550平方米；道路水泥化建设长80米,宽2.5米至6米不等(至学校门口)。 以上项目的完成，可将房屋出租给周边企业作为宿舍或办公场所，每年可增加7万元以上村财收入，以保证今后村财能够正常运转。 | 金峰镇塘下村 | 塘下村委会 | 乡村振兴办 | 125 | 34.5 | 80.5 | 10 | 建设中
20 | 马台村红色驻地改造提升工程 | 对游击队旧址外立面（表面积约200平方米)进行改造，对内部二层（面积约360平方米）6间房间进行升级，将其中一间打造为红色文化展览馆，增加红色老物件等设施。完善周边设施，增加灯光、探头、水、电等基础设施。 | 罗联乡马台村 | 马台村委会 | 乡村振兴办 | 260 | 72 | 168 | 20 | 建设中
21 | 马台村周边环境提升改造工程 | 对村内排水沟渠（约2000米）清淤疏通修复，对现有基础设施环村道路两旁环境提升，同时对知青楼前面公园(约300平方米）在现有基础上进行修缮改造。增加灯光、探头、水、电等基础设施，亮化提升，方便村民夜间出行。 | 罗联乡马台村 | 马台村委会 | 乡村振兴办 | 178 | 49.5 | 115.5 | 13 | 建设中
22 | 梅花镇梅新村八一八西路、山边里一带民宿、休闲吧、公厕及周边景观改造提升工程 | 梅新村八一八西路、山边里一带改造提升民宿、休闲吧等8间（产权为村集体所有）、公厕1座（产权为村集体所有）及周边挡墙、道路、台阶、照明、监控、标识标牌、导览设施、绿化等景观8千平方米。 | 梅花镇梅新村 | 梅新村委会 | 乡村振兴办 | 324 | 90 | 210 | 24 | 建设中
23 | 二刘村晦翁岩旁村集体房屋修缮及周边环境提升工程 | 拟对原晦翁岩旁村集体房屋进行全面修缮，建筑面积260平方米，停车场改造、路灯安装、绿化种植等项目，为晦翁岩景区提供配套服务，吸引周边游客，带动旅游业发展，提高村财收入，预计每年租金5万元。 | 潭头镇二刘村 | 二刘村委会 | 乡村振兴办 | 135 | 37.5 | 87.5 | 10 | 建设中
24 | 岭南村特色古街提升改造 | 以现有村内主干道两侧的古民居（约11栋）等建筑，打造升级为展示古文化观光的特色岭南古街（约800米），增设15个移动摊位点。 | 潭头镇岭南村 | 岭南村委会 | 乡村振兴办 | 162 | 45 | 105 | 12 | 建设中
25 | 长安一日游配套设施功能提升项目 | 一日游亮化设施改造提升、修建游船码头1个,白石桥公园内路标识15个，空中木栈道加固修复约300米，一日游接待场所游客咨询服务台1处。收银台及展示柜1处100平方、美丽休闲庭院300平方、游客观光游船一艘、观光车一部、游客接待楼立面粉刷1200平方、铺设地砖100平方、路面白改黑100平方、树葡萄鲜果及冻果分拣房80平方、该项目建设内容作为配套我村发展乡村旅游长安一日游的项目，能有效提升游客体验感，加强宣传推广效力 | 营前街道长安村 | 长安村委会 | 乡村振兴办 | 33 | 7.5 | 22.5 | 3 | 建设中
26 | 数字乡村项目 | 项目包括基础数据收集与CIM图层录入、文旅预约管理、乡村语音群呼系统、村事码上报系统、云游长安VR景点制作以及古厝智慧防火监控等。具体实施内容涵盖人口、户籍、房屋、网格及事件等方面的基础数据，并将这些数据录入到对应的图层上，依托“云游长乐”项目进行文旅预约管理及便捷的在线服务。实施乡村数字小喇叭系统，建设村事码系统并制作VR导览铭牌和村事码铭牌100个，制作长安村全景卡通地图及制安村全景的720VR，并在公共场所安装3个热成像摄像头以实现智慧防火监控等。 | 营前街道长安村 | 长安村委会 | 乡村振兴办 | 22 | 7.5 | 12.5 | 2 | 建设中
27 | 湖里村新型农业产业二期 | 流转5亩土地，建设集农业生产、休闲采摘、亲子研学为一体的农业观光采摘园，引入适合长乐当地生长种植的优良果树品种，配备多功能水肥一体机、环境数据采集系统等，以现代农业技术为支撑生产优质农产品，探索无土基质栽培技术，打造共享菜园、种植调蓄水区、可食地景等休闲采摘娱乐综合体。预计带动150余人增收就业，预计村财收入增加7万元。 | 营前街道湖里村 | 湖里村委会 | 乡村振兴办 | 166 | 44 | 106 | 16 | 建设中
28 | 龙舟房改造提升为龙湖共享农庄 | 1.改造龙舟房龙湖共享农庄外立面石头漆面积约2000平方米；2.农庄餐厅内部装修，合计面积约3000平方米，包间10间；3.农庄内部水电改造，涉及灯光亮化60套；4.地面防滑瓷砖700平方米；5.龙舟外部周边环境改造提升500平方米；6.打造特色农产品大头菜展示厅200平方米。 | 营前街道湖里村 | 湖里村委会 | 乡村振兴办 | 303 | 85 | 195 | 23 | 建设中
29 | 五星龙峰综合修缮改造项目 | 1.家风文化馆二期：三层共计620平方米；改造为办公室、住宿、厨房餐厅、卫生间等功能，附属的水电工程与配套设备等；修缮改造后可租赁给文化传播企业驻地，成为文化交流空间； 2.研学堂二期建设，继续研学堂的第三层建设，第三层共计400平，建设后可作为村财进行办公租赁。 | 漳港街道龙峰村 | 龙峰村委会 | 乡村振兴办 | 224 | 60 | 140 | 24 | 建设中