## Sheet1
福州市长乐区养老服务招商项目库
项目名称 | 主要建设内容及规模 | 预计总投资（亿元） | 预计开工时间 | 预计竣工时间 | 项目目前进展情况 | 业主单位 | 申报单位
椿萱乐老年公寓 | 项目占地面积约249.49亩，总建筑面积约21万M²，预设床位2000张，分三期建设，计划建设2栋公共养老活动中心、1栋疗养康复楼、3栋介护式老年公寓、15栋居家式老年公寓，89栋院落式老年公寓，项目以无障碍设计及医养结合理念为基础，计划设有老年活动中心、康复护养中心、餐饮配送中心、老年大学、风雨连廊、聚会广场、门球场等设施，可为入院老人提供居住、医疗、健身、休闲、文化、教育、娱乐活动等服务。 | 5 | 2017-09 | 2022-12 | 今年计划投资1亿元，已完成0.8亿，目前一期工程正在进行功能布局，二期进行主体建筑建设。 | 福建省椿萱乐投资有限公司 | 福建省椿萱乐投资有限公司
文福苑老年公寓 | 项目占地面积约33.25亩，总建筑面积红8.8万㎡，预设床位724张，分5大区域（老年公寓、老年疗养用房、老年住宅以及配套的老年文化休闲活动中心、老年医疗康复中心、办公用房），5大功能（居住、休闲、文娱、医护、服务），并配备医疗康复中心。 | 5.48 | 2020-09 | 2022-12 | 今年计划投资5000万，已完成5260万，目前正在动工建设。 | 长乐文福苑老年公寓有限公司 | 长乐文福苑老年公寓有限公司
新村养老院 | 项目占地15.42亩，位于和睦家北侧、漳江路东侧，用于建设一所医养结合的养老机构 | 1 | 2022-10 | 2024-10 | 正在办理土地审批手续 | 福州市新区集团 | 长乐区民政局
福州市长乐区春晖老年公寓 | 选址于滨海新城临空经济区中部组团综合配套区（湖南卫生院北侧、文鹤路西侧、临空中学南侧），规划用地面积约17亩，建筑面积约1万平方米，预设床位250张， | 1 | 2022-10 | 2024-10 | 正在办理土地审批手续 | 福州市长乐区春晖养老服务有限公司 | 福州市长乐区春晖养老服务有限公司